Приложение № 2

к приказу по школе № 86 от 03.03.2020 г.

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | Наименование мероприятия | **Результат**  | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных  мероприятий (дорожной карты) по  созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ по школе осоздании всоответствии сметодическимирекомендациями | Март   |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ по школе | Март  |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Март  |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области | Приказ по школе | Март  |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области | Март  |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра | Март  |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. формирование штатного расписания Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Свидетельство оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Март – июньМарт  |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра  | Приказ по школе о направлении в командировку | По плану ИПКРО |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;- объявление конкурсных закупочных процедур;- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные(муниципальные)контракты на поставкуоборудования | Май – Август  |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  |  |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ по школе о зачислении учащихся | Август - Сентябрь  |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно  |