Приложение № 2

к приказу по школе № 86 от 03.03.2020 г.

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | Наименование мероприятия | **Результат** | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:  1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных  мероприятий (дорожной карты) по  созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ по школе о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Март |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ по школе | Март |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Март |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области | Приказ по школе | Март |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области | Март |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра | Март |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Март – июнь  Март |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ по школе о направлении в командировку | По плану ИПКРО |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  |  |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ по школе о зачислении учащихся | Август - Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |